Backlog Itération n°1 48pts
Backlog Itération n°2
Backlog Général
Tableau Périmètre fonctionnel chaque lignes est une user story
120pts
Diagramme
N° user story-tache	Nom tache technique	Planning poker
0-	Installer PostGres	3
0-	Créé le MCD	21
0-	Créer la table Client	2
0-	CRUD Client (création/read/update/delete)	17
0-	Authentification Form+url	5
0-	Listing client + recherche simple	5
1-1	Créer un model devis	2
1-2	CRUD Devis
1-3	Maquetage/Design
1-5	Limiter la création au commercial
2-1	url/view/template
2-2	Maquetage/Design
2-4	Limiter l’édit au commercial
3-2	Maquetage/Design
3-3	Limiter au Commercial et au Client à qui le devis est adressé
4-1	Transformation via champ facture du model devis
4-2	Limiter la transformation au commercial
5-1	url/view/template
5-2	Maquetage/Design
6-1	Ajout formulaire d’envoi, à la page Consulter une facture
6-2	Limiter au Commercial
7-1	Vérifie les factures crées
7-2	Émet l’acceptation des factures
8-1	url/view/template
8-2	Mise en place formulaire de relance
8-3	Limiter au Comptable
9-1	Créer un model produit	2
9-2	CRUD Produit	17
9-3	Mise en place du formulaire d’ajout de produit
9-4	Limiter au Gestionnaire de stock
10-1	url/view/template
10-2	Limiter au Gestionnaire de stock
11-1	url/view/template
11-2	Mise en place formulaire d’édit des quantitées
12-1	url/view/template
12-2	Mise en place formulaire d’édit du produit
	As	I want to	So that
1	Commercial	Créer un devis	Pour pouvoir le présenter au client
2	Commercial	Éditer un devis	Pour pouvoir le remplir/ou le modifier
3	Commercial	Consulter un devis	Permet de vérifier le devis
4	Commercial	Transformer un devis en facture
5	Commercial	Consulter une facture	Permet de vérifier la facture
6	Commercial	Transmettre la facture	Permet l’envoi aux acteurs d’une copie de la facture
7	Comptable	Consulter la facture	Vérifie la facture
8	Comptable	Relance	Envoi une relance au client en cas d’impayé
9	Gestionnaire des stocks	Ajouter un produit	Permet d’ajouter un produit à la liste d’articles vendable
10	Gestionnaire des stocks	Lister les produits	Permet de répertorier les articles identiques ensemble pour améliorer la gestion du stock
11	Gestionnaire des stocks	Changer les quantitées	Permet de modifier la quantités de produit stocké en fonction des ventes et des livraisons
12	Gestionnaire des stocks	Editer un produit	Permet de modifier la fiche produit en cas de changement du coté du fournisseur
Installer PostGres	3
Créé le MCD	21
Créer de table	2
Authentification Form+url	5
CRUD Client	17
Listing Client + recherche	5
CRUD Produit	17
Listing Produit + recherche	5
Création Devis	34
Listing devis + recherche + filtrage / _en cours / _à relancer	8
Afficher le devis / _CSS / _Totaux	13
Export PDF	15
Edition Devis / _edit inline depuis « le detail »	23
Gestionnaire du catalogue
Gestionnaire devis/Facture
Ajouter un produit
Créer un devis
client
commercial
include
Lister les produits
(inventaire)
Editer un devis
Gestionnaire des
stocks
Consulter un devis
Changer les quantités
Transformer un devis en facture
comptable
Editer un produit
Consulter une facture
Transmettre la facture
Relance